## PFP KSF
NFT제작과정과 절차, 그리고 비용과 고려사항
No. | Phase | Task | Detail | Cost | Output | Check Point | KSF
1 | 기획 | 어떤 것을 NFT화 할 것이냐, 왜 하는 것이냐 등 육하원칙에 의거 기획 | 왜 하느냐에 대한 목적과 목표가 중요 | TBD | 기획서 | 브레인스토밍 사고 Tree 로 지속 수정 필요
2 |  | 사업적인 측면, 투자, 비용, 예상손익, 단기, 중장기 계획 등을 담은 NFT 사업계획서를 작성 | 투자와 비용이 상당히 들어가지만 결과는 불확실한 사업이라는 인식 필요 | TBD | 사업계획서 Draft | 처음부터 완벽할 필요는 없으나, 지속적 고려사항 | 예산수립
3 |  | 마케팅, 세일즈 계획 작성 | 만들어 놓고 팔겠다는 생각을 하지 말고 누굴대상으로 어떻게 팔 것인지를 먼저 또는 항상 병행해 가면서 가장 우선순위에 두고 진행 | TBD | 마케팅채널, 세일즈방법, 성공사례, 실패사례분석, KSF등 분석 | NFT는 판매 어려움 인식, 계속적으로 가격을 유지하고 커뮤니티를 지속관리 어려움, 및 성공확률 낮음… | 사례발표
4 |  | 스토리보드 및 세계관 | 제3자에게 설명할 PFP의 스토리를 작성 | 5000000 | 스토리 | 스토리 전문작가 | 스토리
5 |  | 캐릭터 구상 | 메인케릭터를 어떤것으로 할지에 대해 구상 | 2000000 | 기존 캐릭터에 대한 분석, 실패와 성공사례 | BAYC는 원숭이, 기타 모든 PFP는 메인케릭터가 있음 | 캐릭터 사용처
6 |  | 아이템 구상 | 캐릭터에 어떤 아이템들을 카타고리 별로 적용할지 기획 | 2000000 | 잘된 아이템, 안된 아이템 분석 | 스토리와 세계관과 어울리는 아이템을 기획해야 함
7 |  | 수량 및 Rarity구상 | 전체 PFP수량, Rarity의 기준등에 대한 고려 | 1000000 | 3000000 | 중요 포인트를 어디에다 둘 것인지에 대한 고려 중요 | 카타고리, Rarity표
8 | 제작 | 캐릭터제작 | 2D or 3D 로 메인케릭터 제작 | 20000000 | 캐릭터제작 전문가 | 캐릭터 전문가와 논의를 통해 수개의 캐릭터를 뽑아보고 팀내에서 논의를 거쳐 최종적인 캐릭터를 확정 | 캐릭터
9 |  | 아이템제작 | png 형태로 캐릭터에 어울리는 아이템들을 카타고리 별로 제작 | 20000000 | 일러스터, 그래픽 | 제작할 아이템에 대한 자료 조사와 스케치 등 수많은 아이템중 어떤것을 포함시킬지 스토리와 세계관, pfp 사용처 등을 고려하여 아이템의 종류와 수량 확정 | 아이템 수에 따라 변동비
10 |  | 필터링 및 큐레이팅 | 캐릭터와 아이템의 조합의 미적 완성도, 작품성 등에 대한 초이스 단계 | 3000000 | 연출자, 기획자, 감독 | 어떤 아이템을 넣고, 추가하고, 수정하고 빼고 할 것인지 큐레이팅 하는 단계 전체적으로 pfp의 퀄리티를 결정하는 매우 중요한 단계
11 |  | 최종 캐릭터, 아이템확정 | 최종적으로 pfp제작을 마감 | 1000000 | 연출자, 기획자, 감독 | 캐릭터, 아이템, 카타고리, Rarity등 모든 요소를 마감 | 캐릭터,아이템
12 |  | 대량제작단계 | 프로그램을 통한 타겟수량 제작 | 20000000 | 프로그래머, 연출자 | 원하는 수량만큼 pfp를 제작하는단계 | pfp
13 | 판매 | 판매방안 | 국가별 할당, 홀세일, opensea, 리세일, 로열티 등 |  |  | 로열티, 지갑관리 등 고려 판매 플랫폼 확정
14 |  | 민팅 | pfp를 타겟 온체인에 민팅 | 10000000 |  | 이더리움, 폴리곤, 솔라나, 클레이튼 등 어떤 체인에 민팅 할 것인지 결정, 크로스민팅과 솔리드 민팅 등 고려 | 민팅
15 |  | 민팅사이트 | 민팅전용사이트 운영(옵션) | 20000000 |  | 사전판매, 예약판매, 홀세일, 현금판매 등을 고려한다면 민팅사이트를 통해 진행 또는 수작업으로 진행 | 민팅
16 | 마케팅 | pfp 홈페이지 | 프로젝트 전반을 소개하고 홀더들과 커뮤니티를 진행하는 공식 홈페이지 | 10000000 |  | 영문과 로컬랭귀지로 진행, 전자지갑과 연동하여 홀더 인증 등 기능 추가 | url
17 |  | Discord, twitter, Youtube 구축 | 초기구축 | 30000000 | 초기구축, 운영자 1명, 업그레이드 수정 등 매달 비용 발생. 초기 구축 | 대부분의 글로벌 pfp는 discord를 통해 의사소통 및 홀더 인증 진행 트위터를 통한 단신뉴스배포, 유튜브를 통한 가쉽, 심층 동영상 배포, 키워드 셋팅, SEO 등
18 |  | Discord, twitter, kakaotalk, Youtube, medium, intragram, facebook 구축 | 커뮤니티 구축 및 관리 | 20000000 | 운영자1명, 매월 | 대부분의 글로벌 pfp는 discord를 통해 의사소통 및 홀더 인증 진행 트위터를 통한 단신뉴스배포, 유튜브를 통한 가쉽, 심층 동영상 배포, 키워드 셋팅, SEO 등 | 매월 최소 비용
19 |  | 텔레그램, 카톡 등 커뮤니티 방 | 운영팀 구축 |  |  | 커뮤니티운영자, 고객지원 등 홀더들과 24시간*365일 지원가능한 운영팀 구축 및 유지관리
20 | 유지관리 | 커뮤니티 강화 활동 토큰이코노미 적용 | 커뮤니티 강화 온/오프라인 활동, 토큰이코노미를 통한 충성도 강화를 통한 충성고객 유지 및 확장 | TBD | 행사전문 에이전트 | 온로프라인 이벤트, 파티 등 행사 진행 토큰 airdrop, Defi 등 적용 | 행사수에 따른 변동비용. 앱개발 등 추가 비용
21 |  | 커뮤니티의 세계화 | 더많은 나라, 더 많은 트래픽, 더 많은 홀더 확보를 위한 노력 | TBD | 마케팅 에이전트 | 마케팅 예산 수립 및 집행 | 에이전트 비용
22 | 사업확장 | 추가적인 PFP 진행 | PFP 플러스 | TBD | 피드백 | PFP는 계속해서 추가 발행, 선순환 구조 | 상기 과정 반복
90000000